## Historial de cambios
Historias de Usuario Versión 1.0
Historial de Cambios
Fecha | Versión | Descripción | Autor | Revisó | Aprobó
2021-09-07 | V0 | Se crearon las historias de usuario de Administrador, Radicador, Auditor, Coordinador de cuentas médicas, | Scrum Team | Vilmary Muñoz- Product Owner | Mónica Súarez
2021-09-08 | V1 | Se revisaron las historias de usuario de Administrador, Radicador, Auditor, Coordinador de cuentas médicas, | Scrum Team | Vilmary Muñoz - Product Owner | Mónica Súarez
2021-09-09 | V2 | Se agrega historia de usuario de cliente para contar con un sitio web informativo del software y administrador para hacer backups | Scrum Team | Vilmary Muñoz - Product Owner | Mónica Súarez
2021-09-13 | V3 | Se agrega historia de usuario de Administrador para creación tipo de contrato y códigos de glosas o devoluciones. | Scrum Team | Vilmary Muñoz - Product Owner | Mónica Súarez

## Mapa Historias de Usuario
Mapa de Historias de Usuario Versión 1.0
Proyecto: |  |  |  | Audit+
Autor: |  |  |  | Scrum Team E2-66
Revisor: |  |  |  | Mónica Suárez
Fecha Última Actualización: |  |  |  | 2021-09-14
PROCESOS DE NEGOCIO | Administración del sistema | [9 empty] | Radicación | [5 empty] | Auditoría | [11 empty] | Reportes |  |  |  | Marketing y ventas del Software
ACTIVIDADES | Actividad 1 |  | Actividad 2 |  | Actividad 3 |  | Actividad 4 |  | Actividad 5 |  | Actividad 1 |  | Actividad 2 |  | Actividad 3 |  | Actividad 1 |  | Actividad 2 |  | Actividad 3 |  | Actividad 4 |  | Actividad 5 |  | Actividad 6 |  | Actividad 1 |  | Actividad 2 | Actividad 3 | Actividad 1 |  | Actividad 2 |  | Actividad 3
RELEASE NO.3
HISTORIAS DE USUARIO | 1. | Como Usuario de la aplicación debo poder ingresar a la aplicación por medio de un usuario y contraseña.
| 2. |  |  | Como usuario Administrador debo poder realizar backups de la información v. 2.0
| 3. |  |  |  |  | Como Usuario Administrador debo poder crear, actualizar, eliminar, editar un usuario y asignarle contraseña.
| 4. | [6 empty] | Como Usuario Administrador debo poder crear las IPS ( EPS V.2.0)
| 4.1 | [8 empty] | Como Usuario Administrador debo poder parametrizar los tipos de contrato (Códigos de devolución V 2.0).
| 5. | [10 empty] | Como Usuario Radicador debo poder radicar la factura que está con sus soportes completos, con un número de radicado y cargarla al contrato correspondiente.
| 6. | [12 empty] | Como Usuario Radicador debo poder determinar el nivel de complejidad de un servicio: en baja, mediana y alta complejidad. (V 2.0)
| 7. | [14 empty] | Como Usuario Radicador debo poder asignar las facturas radicadas a los auditores. (De acuerdo con el nivel de complejidad de un servicio y el monto establecido por nivel de complejidad. V 2.0).
| 8. | [16 empty] | Como usuario auditor debo poder ingresar a la aplicación por medio de un usuario y contraseña.
| 9. | [18 empty] | Como usuario Auditor debo poder indicar si hay glosas o hay devolución. (De facturación, de tarifas, de soportes, de autorización, de cobertura y de pertinencia o si hay facturas para devolución V. 2.0).
| 10. | [28 empty] | Como usuario Coordinador de Cuentas Médicas debo poder consultar los informes e indicadores de la aplicación, como número de facturas radicadas por entidad, fecha y monto; facturas asignadas por auditor; valor glosado en cada entidad; valor cargado a cada contrato; determinar monto de cuentas que el usuario radicador puede asignar a cada auditor. (V. 4.0)
| 11. | [20 empty] | Como Usuario Auditor debo registrar el valor total de la glosa de cada factura.
| 12. | [22 empty] | Como usuario Auditor debo poder dar el visto bueno de la factura para que puedan proceder al pago.
| 13. | [24 empty] | Como usuario Auditor debo poder registrar el valor de la glosa aceptado por la IPS.
| 14. | [26 empty] | Como usuario Auditor debo poder registrar el valor de la glosa aceptado por la EPS.(V 3.0)
| 15. | [32 empty] | Como Cliente debo poder consultar de manera fácil las funcionalidades y atributos del software para decidir la compra en una landing page. Debe contar con: • facilidad de lectura. (• responsive, • interfaz intuitiva, • que tenga los datos de contacto, • que describa de manera sencilla la aplicación, • que tenga la imagen corporativa estandarizada, • que tenga la información actualizada. • que sea rápida. • que tenga dominio fácil de recordar. • que tenga botón de WhatsApp V. 4.0).
| 16. | [34 empty] | Personalizar con imagen corporativa de la entidad que adquiera el producto. V. 4.0
RELEASE NO. 4
HISTORIAS DE USUARIO | 1. | Como Usuario de la aplicación debo poder ingresar a la aplicación por medio de un usuario y contraseña.
| 2. |  |  | Como Usuario Administrador debo poder crear, actualizar, eliminar, editar un usuario y asignarle contraseña.
| 3. |  |  |  |  | Como Usuario Administrador debo poder crear las IPS.
| 4. | [6 empty] | Como Usuario Administrador debo poder parametrizar los tipos de contrato.
| 5. | [10 empty] | Como Usuario Radicador debo poder radicar la factura que está con sus soportes completos, con un número de radicado y cargarla al contrato correspondiente.
| 6. | [12 empty] | Como Usuario Radicador debo poder asignar las facturas radicadas a los auditores.
| 7. | [16 empty] | Como usuario Auditor debo poder indicar si hay glosas o hay devolución.
| 8. | [18 empty] | Como Usuario Auditor debo registrar el valor total de la glosa de cada factura.
| 9. | [20 empty] | Como usuario Auditor debo poder dar el visto bueno de la factura para que puedan proceder al pago.
| 10. | [22 empty] | Como usuario Auditor debo poder registrar el valor de la glosa aceptado por la IPS.
RELEASE NO. 5
HISTORIAS DE USUARIO

## Product Backlog
Product Backlog Versión 1.0
Proyecto: |  |  | Audit+
Autor: |  | <Nombre del Autor - Product Owner> | Scrum Team E2-66
Revisor: |  | <Nombre del revisor responsable de la revisión> | Mónica Suárez
Fecha Última Actualización: |  | <dd/mm/yyyy> | 2021-09-14
Id | Proceso de negocio | Actividad | Como | Necesito | Para | Criterios de Aceptación | Comentarios | Anexos | Prioridad Backlog | Estado | Aprobada por | Fecha aprobación | Fecha rechazo | Causa de rechazo | Sprint | Release
Identificador de la historia | Nombre del proceso de negocio | Actividad a la que pertenece la historia de usuario | cliente del banco | registrarme en la banca en linea | Acceder a los servicios de la plataforma | 1. Usuario debe contener minimo 10 caracteres alfanumericos. 2. La contraseña debe contener minimo 8n caracteres: numeros , letras y caracteres especiales. 3. debe pemitir generar una pregunta y respuesta para recordar contraseña. | se debe tener en. Ucneta que el usuario se le haya entregado informacion | 1,2,3 | 1 | En progreso | Pedro | Última fecha en la que se aprueba la historia de usuario | Fecha en la que se rechaza la historia de usuario | Descripción del por qué se rechaza la historia de usuario | 1 | 1
0.1 | Desarrollo de Software | Definir lenguajes de programación y stack tecnológico. | [12 empty] | 3 | 1
0.2 | Desarrollo de Software | Diagramar el flujograma de procesos de la auditoría de cuentas médicas | [12 empty] | 3 | 1
0.3 | Desarrollo de Software | Hacer el diagrama de clases para la base de datos en Mongo. | [12 empty] | 3 | 1
0.4 | Desarrollo de Software | Crear y configurar la base de datos en Mongo. | [12 empty] | 3 | 1
1 | Administrador/Auditor/Radicador/Coord. Cuentas Médicas | Como Usuario ingresará a la aplicación por medio de usuario y contraseña | Usuario Administrador | ingresar a la aplicación por medio de un usuario y contraseña. | Acceder a los servicios de la plataforma | 1.1. Usuario debe contener minimo 10 caracteres alfanumericos. 1.2. La contraseña debe contener minimo 8n caracteres: numeros , letras y caracteres especiales. | se debe proporcionar una clave provisional para cambio por parte del usuario. Se debe poder restablecer en caso de olvido. |  | En análisis | En progreso | Product Owner |  |  |  | 1 y 2 | 1
1.1 | Desarrollo de Software | Construir la funcionalidad mediante Java Script del backend del módulo de inicio de sesión y creación de usuario. | Usuario Desarrollador de Software | Programar mediante Java Script el inicio de sesión y creación de usuarios | que el usuario pueda acceder al sistema de forma segura. | 1.1.1. Debe contar con un formulario de inicio de sesión que permita ingresar el usuario y la contraseña de máximo 8 caracteres.2. Debe permitir la recuperación o cambio de contraseña mediante el correo electrónico registrado. |  | n/-a |  |  |  | n/a | n/a | n/a | 3 | 1
2 | Administración del sistema | Como Usuario Administrador realizará backups de la información. | Usuario Administrador | realizar backups de la información disponible en la aplicación. | para consulta posterior en una fecha determinada. | 2.1. El backup se realiza de manera automática a diario |  |  | En análisis | En progreso | Product Owner |  |  |  | 1 y 2 | 1
2.1 | Desarrollo de Software | Crear la funcionalidad realizará backups de la información |  |  |  | 2.1.1. El backup queda alojado en el repositorio autorizado para tal efecto. | [8 empty] | 3 | 1
3 | Administración del sistema | Como Usuario Administrador podrá CREAR, ACTUALIZAR, ELIMINAR, EDITAR un usuario y asignarle contraseña. | Usuario Administrador | CREAR, ACTUALIZAR, ELIMINAR, EDITAR un usuario y asignarle contraseña. | para administrar los perfiles de usuario con sus permisos en la aplicación. | 3.1. Se realizan pruebas de CRUD con cada uno de los tipos de usuarios. |  |  | En análisis | En progreso | Product Owner |  |  |  | 3 | 1
3.1 | Desarrollo de Software | Crear la funcionalidad con Java Script para que el usuario administrador pueda realizar las funciones de crear, editar y eliminar usuarios en el sistema. | [12 empty] | 3 | 1
4 | Administración del sistema | Como Usuario Administrador parametrizará los tipos de contrato y códigos de devolución. | Usuario Administrador | parametrizar los tipos de contrato y códigos de devolución. | para poder registrar posteriormente las facturas en cada contrato y en caso de devolución. | 4.1 Se cuenta con un campo para registrar el número del contrato y una casilla de selección del tipo de contrato. |  |  | En análisis | En progreso | Product Owner |  |  |  | 3 | 1
4.1 | Administración del sistema | Como Usuario Administrador podrá CREAR, ACTUALIZAR, ELIMINAR, EDITAR las EPS y las IPS | Usuario Administrador | CREAR, ACTUALIZAR, ELIMINAR, EDITAR una EPS y una IPS | para poder crear los contratos. | 4.2 Se cuenta con una interfaz para creación de IPS y EPS |  |  | En análisis | En progreso | Product Owner |  |  |  | 3 | 1
5 | Radicación | Como Usuario Radicador radicará la factura. | Usuario Radicador | radicar la factura que tiene sus soportes completos con un número de radicado y cargarla al contrato correspondiente | para poder tener trazabilidad del proceso total de la factura. | 5.1 Se cuenta con un campo para registrar el número consecutivo y fecha de radicación de la factura. |  |  | En análisis | En progreso | Product Owner |  |  |  | 4 | 1
6 | Radicación | Como Usuario Radicador determinará el nivel de complejidad de un servicio facturado. | Usuario Radicador | determinar el nivel de complejidad de un servicio en baja, mediana y alta complejidad. | para determinar a quién se debe asignar la auditoría | 6.1 Se cuenta con una casilla de selección del nivel de complejidad del servicio facturado: Baja, media o alta complejidad. |  |  | En análisis | En progreso | Product Owner |  |  |  | 4 | 1
7. | Radicación | Como Usuario Radicador asignará las facturas radicadas a los auditores. | Usuario Radicador | asignar las facturas radicadas a los auditores, de acuerdo con el nivel de complejidad y valor del servicio. | para que las facturas sean auditadas posteriormentes | 7.1 Se cuenta con una casilla de selección del auditor a quien se asigna la factura. |  |  | En análisis | En progreso | Product Owner |  |  |  | 4 | 1
8 | Auditor/Radicador/Coord. Cuentas Médicas | Como Usuario ingresará a la aplicación por medio de usuario y contraseña | Usuario Auditor | ingresar a la aplicación por medio de usuario y contraseña | para que quede evidencia del funcionario que radica las facturas. | 8.1 Pruebas de ingreso con usuario y contraseña de los distintos tipos de usuarios. Al menos 1 de cada uno. |  |  | En análisis | En progreso | Product Owner |  |  |  | 3 | 1
9 | Auditor | Como Usuario Auditor determinará si hay glosas de facturación. | Usuario Auditor | determinar si hay glosas de facturación. | para determinar si se autoriza el pago o se devuelve con glosas. | con Edith, Francy y Vilmary |  |  | En análisis | En progreso | Product Owner |  |  |  | 4 | 1
10 | Coordinador de cuentas médicas | Como Usuario Coordinador de Cuentas Médicas consultará los informes e indicadores de la aplicación. | Coordinador de cuentas médicas | consultar los informes e indicadores de la aplicación: facturas radicada por entidad, por fecha y monto; por auditor; por valor glosado; por valor cargado; | para determinar el número de cuentas que puede ser asignado a cada auditor. | 10.1 Un informe de cada indicador requerido. |  |  | En análisis | En progreso | Product Owner |  |  |  | 5 | 1
11 | Auditor | Como Usuario Auditor registrará el valor total de las glosas de cada factura. | Usuario Auditor | registrar el valor total de las glosas de cada factura. | para determinar el valor total de glosas de cada factura. | 11.1 Debe contar con un campo numérico que permita registrar el valor total de las glosas de cada factura. |  |  | En análisis | En progreso | Product Owner |  |  |  | 4 | 1
12 | Auditor | Como Usuario Auditor dará el visto bueno para que puedan proceder al pago. | Usuario Auditor | dar visto bueno a la factura | para que puedan proceder al pago | 12.1 Debe contar con una casilla de aprobación del valor a pagar por cada factura. |  |  | En análisis | En progreso | Product Owner |  |  |  | 5 | 1
13 | Auditor | Como Usuario Auditor registrará el valor de la glosa aceptada por la IPS | Usuario Auditor | registrar el valor de la glosa aceptada por la IPS | para conciliar posteriormente la cartera con las glosas entre IPS y EPS | 13.1 Debe contar con una casilla de aprobación por parte de la IPS del valor aceptado por pagar de cada factura. |  |  | En análisis | En progreso | Product Owner |  |  |  | 4 | 1
14 | Auditor | Como Usuario Auditor registrará el valor de la glosa aceptada por la EPS | Usuario Auditor | registrar el valor de la glosa aceptada por la EPS | para conciliar posteriormente la cartera con las glosas entre IPS y EPS | 14.1 Debe contar con una casilla de aprobación por parte de la EPS del valor a pagar por cada factura. |  |  | En análisis | En progreso | Product Owner |  |  |  | 4 | 1
15 | Cliente | Como Cliente consultará de manera fácil las funcionalidades y atributos del software para decidir la compra en una landing page. Contará con: • facilidad de lectura, • responsive, • interfaz intuitiva, • que tenga los datos de contacto, • que describa de manera sencilla la aplicación, • que tenga la imagen corporativa estandarizada, • que tenga la información actualizada. • que sea rápida. • que tenga dominio fácil de recordar. • que tenga botón de WhatsApp. | Usuario Cliente | consultar de manera fácil las funcionalidades y atributos del software para decidir la compra en una landing page. Debe contar con: • facilidad de lectura, • responsive, • interfaz intuitiva, • que tenga los datos de contacto, • que describa de manera sencilla la aplicación, • que tenga la imagen corporativa estandarizada, • que tenga la información actualizada. • que sea rápida. • que tenga dominio fácil de recordar. • que tenga botón de WhatsApp. | para conocer y decidir la compra del software | 15.1 Página web funcionando con requerimientos establecidos. |  |  | En análisis | En progreso | Product Owner |  |  |  | 1y2 | 1
15.1 | Desarrollo de Software | Diagramar en balsamiq wireframes interfases gráficas de usuario | [12 empty] | 1y2 | 1
15.2 | Desarrollo de Software | Construir la estructura HTML del frontend del módulo de inicio de sesión y creación de usuario |  |  |  | 15.2 Página web funcionando con requerimientos establecidos. |  |  | En análisis | En progreso | Product Owner |  |  |  | 1y2 | 1
15.3 | Desarrollo de Software | Agregar el estilo CSS del frontend del módulo de inicio de sesión y creación de usuario |  |  |  | 15.3 Página web conforme a manual de identidad corporativa Audit+. |  |  | En análisis | En progreso | Product Owner |  |  |  | 1y2 | 1
16 | Cliente | Como Cliente personalizará con la imagen corporativa el software adquirido. | Usuario Cliente | personalizar con la imagen corporativa al comprar el software | personalizar el software una vez adquirido. | 16.1 Interfaz gráfica de usuario personalizada con logo nit y razón social del cliente que compra el software o licencia de uso. |  |  | En análisis | En progreso | Product Owner |  |  |  | 1y2 | 1
0.1 | Desarrollo de Software | Definir lenguajes de programación y stack tecnológico. | Desarrollador | [11 empty] | 3 | 1
0.2 | Desarrollo de Software | Diagramar el flujograma de procesos de la auditoría de cuentas médicas | Desarrollador | [11 empty] | 3 | 1
0.3 | Desarrollo de Software | Hacer el diagrama de clases para la base de datos en Mongo. | Desarrollador | [11 empty] | 3 | 1
0.4 | Desarrollo de Software | Crear y configurar la base de datos en Mongo. | Desarrollador | [11 empty] | 3 | 1
0.5 | Desarrollo de Software | Diagramar en balsamiq wireframes interfases gráficas de usuario | [12 empty] | 1y2 | 1
0.6 | Desarrollo de Software | Construir la estructura HTML del frontend del módulo de inicio de sesión y creación de usuario |  |  |  | Página web funcionando con requerimientos establecidos. |  |  | En análisis | En progreso | Product Owner |  |  |  | 1y2 | 1
0.7 | Desarrollo de Software | Agregar el estilo CSS del frontend del módulo de inicio de sesión y creación de usuario |  |  |  | Página web funcionando con requerimientos establecidos. |  |  | En análisis | En progreso | Product Owner |  |  |  | 1y2 | 1
1.1 | Administración del Sistema | Como Usuario de la aplicación debo poder ingresar a la aplicación por medio de un usuario y contraseña. | Usuario | ingresar a la aplicación por medio de un usuario y contraseña. | Acceder a los servicios de la plataforma | Usuario debe contener minimo 10 caracteres alfanumericos. La contraseña debe contener minimo 8n caracteres: numeros , letras y caracteres especiales. | se debe proporcionar una clave provisional para cambio por parte del usuario. Se debe poder restablecer en caso de olvido. |  | En análisis | En progreso | Product Owner |  |  |  | 1 y 2 | 1
1.2 | Administración del Sistema | Como Usuario Administrador debo poder crear, actualizar, eliminar, editar un usuario y asignarle contraseña. | Usuario Administrador | CREAR, ACTUALIZAR, ELIMINAR, EDITAR un usuario y asignarle contraseña. | para administrar los perfiles de usuario con sus permisos en la aplicación. | Se realizan pruebas de CRUD con cada uno de los tipos de usuarios. |  |  | En análisis | En progreso | Product Owner |  |  |  | 3 | 1
1.3 | Administración del Sistema | Como Usuario Administrador debo poder crear las IPS. | Usuario Administrador | CREAR, ACTUALIZAR, ELIMINAR, EDITAR una IPS | para poder asignar a los contratos | Se realizan pruebas de CRUD con algunas IPS. |  |  | En análisis | En progreso | Product Owner |  |  |  | 3 | 1
1.4 | Administración del Sistema | Como Usuario Administrador debo poder parametrizar los tipos de contrato. | Usuario Administrador | parametrizar tipo de contrato y fecha de vigencia | para poder asignar a los contratos | Se realizarán pruebas de formulario con simulacro de una factura a radicar |  |  | En análisis | En progreso | Product Owner |  |  |  | 3 | 1
2.1 | Radicación | Como Usuario Radicador debo poder radicar la factura que está con sus soportes completos, con un número de radicado y cargarla al contrato correspondiente. | Usuario Radicador | radicar la factura que tiene sus soportes completos con un número de radicado y cargarla al contrato correspondiente | para poder tener trazabilidad del proceso total de la factura. | Se cuenta con un campo para registrar el número consecutivo y fecha de radicación de la factura. |  |  | En análisis | En progreso | Product Owner |  |  |  | 4 | 1
2.2 | Radicación | Como Usuario Radicador debo poder asignar las facturas radicadas a los auditores. | Usuario Radicador | asignar las facturas radicadas a los auditores, de acuerdo con el nivel de complejidad y valor del servicio. | para que las facturas sean auditadas posteriormentes | Se cuenta con una casilla de selección del auditor a quien se asigna la factura. |  |  | En análisis | En progreso | Product Owner |  |  |  | 4 | 1
2.3 | Radicación | Como usuario Auditor debo poder indicar si hay glosas o hay devolución. | Usuario Auditor | determinar si hay glosas de facturación. | para determinar si se autoriza el pago o se devuelve con glosas. | Se cuenta con una casilla de verificación y un campo para registro del valor. |  |  | En análisis | En progreso | Product Owner |  |  |  | 4 | 1
3.1 | Auditoría | Como Usuario Auditor debo registrar el valor total de la glosa de cada factura. | Usuario Auditor | registrar el valor de la glosa aceptada por la IPS | para conciliar posteriormente la cartera con las glosas entre IPS y EPS | Debe contar con una casilla de aprobación por parte de la IPS del valor aceptado por pagar de cada factura. |  |  | En análisis | En progreso | Product Owner |  |  |  | 4 | 1
3.2 | Auditoría | Como usuario Auditor debo poder dar el visto bueno de la factura para que puedan proceder al pago. | Usuario Auditor | dar visto bueno a la factura | para que puedan proceder al pago | 12.1 Debe contar con una casilla de aprobación del valor a pagar por cada factura. |  |  | En análisis | En progreso | Product Owner |  |  |  | 5 | 1
3.3 | Auditoría | Como usuario Auditor debo poder registrar el valor de la glosa aceptado por la IPS. | Usuario Auditor | registrar el valor de la glosa aceptada por la EPS | para conciliar posteriormente la cartera con las glosas entre IPS y EPS | 14.1 Debe contar con una casilla de aprobación por parte de la EPS del valor a pagar por cada factura. |  |  | En análisis | En progreso | Product Owner |  |  |  | 4 | 1

## Sprint Backlog
Sprint Backlog Versión 1.0
Proyecto: |  | Audit+ |  | Sprint No: | 1 |  | Total Trabajo: |  | <Total tareas comprometidas en el Sprint> | Total Puntos de Historia (UP) Comprometidos: | <Total UP comprometidos en el Sprint>
Autor: |  | Scrum Team E2-66 |  | Objetivo del Sprint: | Lograra mamflkanfda |  | Por Hacer: |  | <Total tareas comprometidas por realizar> | UP por Hacer: | <Total UP comprometids por realizar> |  |  |  | puntos de la historia de usuarios
Revisor: |  | Mónica Suárez |  | Fecha de Inicio: | 2021-09-06 |  | En Progreso: |  | <Total tareas comprometidas en progreso> | UP en Progreso: | <Total HU comprometidos en progreso>
Fecha Última Actualización: |  | 2021-09-14 |  | Fecha de Fin: | 2021-09-19 |  | Finalizado: |  | <Total tareas cumplidas en el Sprint> | UP Finalizados: | <Total UP cumplidos en el Sprint>
|  |  |  | Estado del Objetivo | En progreso |  | Trabajo Restante: |  | <Total tareas Por Hacer y/o En Progreso> | UP Restantes: | <Total UP Por Hacer y/o En Progreso>
|  |  |  | DoD | En progreso
SPRINT 1 Y 2
Responsable | Id | Proceso de negocio | Actividad | Como | Necesito | Para |  | Criterios de Aceptación |  |  |  | Estimación | Comentarios | Anexos | Prioridad Backlog | Estado | Aprobada por | Fecha aprobación | Fecha rechazo | Motivo de rechazo | Sprint | Release
Responsable de desarrollar la historia | Identificador de la historia | Nombre del proceso de negocio | Actividad a la que pertenece la historia de usuario | Nombre del rol | Descripción de la funcionalidad | Descripción del beneficio obtenido |  | Criterios de aceptación de cada historia de usuario | Criterios de Aceptación |  |  | 10 | Último comentario relevante | ID del Anexo | Prioridad de la historia de usuario | En progreso | Nombre del cliente que aprueba la historia de usuario | Última fecha en la que se aprueba la historia de usuario | Fecha en la que se rechaza la historia de usuario | Descripción del por qué se rechaza la historia de usuario | Número de sprint en la que será implementada la historia | Número de release en la que será implementada la historia | Sprint | Release
Vilmary Muñoz - Product Owner | 0.2 | Desarrollo de Software | Diagramar el flujograma de procesos de la auditoría de cuentas médicas | [12 empty] | En validación cliente | 1
Mónica Dorado y Luz Moreno - Scrum Master y Scrum Team | 15 | Cliente | Como Cliente debo poder consultar de manera fácil las funcionalidades y atributos del software para decidir la compra en una landing page. Debe contar con: • facilidad de lectura, • responsive, • interfaz intuitiva, • que tenga los datos de contacto, • que describa de manera sencilla la aplicación, • que tenga la imagen corporativa estandarizada, • que tenga la información actualizada. • que sea rápida. • que tenga dominio fácil de recordar. • que tenga botón de WhatsApp. | Usuario Cliente | Consultar de manera fácil las funcionalidades y atributos del software para decidir la compra en una landing page. Debe contar con: • facilidad de lectura, • responsive, • interfaz intuitiva, • que tenga los datos de contacto, • que describa de manera sencilla la aplicación, • que tenga la imagen corporativa estandarizada, • que tenga la información actualizada. • que sea rápida. • que tenga dominio fácil de recordar. • que tenga botón de WhatsApp. | para conocer y decidir la compra del software |  | con Edith, Francy y Vilmary | [12 empty] | 1 | 1
Edith Betancourt y Francy | 15.1 | Desarrollo de Software | Diagramar en balsamiq wireframes interfases gráficas de usuario | [8 empty] | 10 |  |  |  | En validación cliente |  |  |  |  | 1 | 1
Mónica Dorado y Luz Moreno - Scrum Master y Scrum Team | 15.2 | Desarrollo de Software | Construir la estructura HTML del frontend del módulo de inicio de sesión y creación de usuario |  |  |  |  | con Edith, Francy y Vilmary |  |  |  | 10 |  |  |  | En análisis |  |  |  |  | 1 | 1
Mónica Dorado y Luz Moreno - Scrum Master y Scrum Team | 15.3 | Desarrollo de Software | Agregar el estilo CSS del frontend del módulo de inicio de sesión y creación de usuario |  |  |  |  | con Edith, Francy y Vilmary |  |  |  | 10 |  |  |  | En análisis |  |  |  |  | 1 | 1
Vilmary Muñoz - Product Owner |  |  | Realizar pruebas de funcionalidad | [8 empty] | 10 | [8 empty] | 1 | 1
SPRINT 3
Responsable | Id | Proceso de negocio | Actividad | Como | Necesito | Para |  | Criterios de Aceptación |  |  |  | Estimación | Comentarios | Anexos | Prioridad Backlog | Estado | Aprobada por | Fecha aprobación | Fecha rechazo | Motivo de rechazo | Sprint | Release
Scrum Team | 0.1 | Desarrollo de Software | Definir lenguajes de programación y stack tecnológico. | Desarrollador |  |  |  | Se define trabajar la base de datos en SQL. | [11 empty] | 3 | 1
Vilmary Muñoz - Product Owner | 0.2 | Desarrollo de Software | Diagramar el flujograma de procesos de la auditoría de cuentas médicas | Desarrollador |  |  |  | Se debe revisar contra los cambios en el alcance. | [11 empty] | 3 | 1
Marisol Ruiz | 0.3 | Desarrollo de Software | Hacer el diagrama de clases para la base de datos en Mongo. | Desarrollador |  |  |  | Se realiza en Star UML el diagrama de clases. | [11 empty] | 3 | 1
Edith Betancourt y Marisol Ruiz | 0.4 | Desarrollo de Software | Crear y configurar la base de datos en SQL. | Desarrollador | [15 empty] | 3 | 1
Mónica Dorado y Luz Moreno - Scrum Master y Scrum Team y Francy Salgado - Scrum Team | 0.6 | Desarrollo de Software | Construir la estructura HTML del frontend del módulo de inicio de sesión y creación de usuario | Desarrollador |  |  |  | Página web funcionando con requerimientos establecidos. | [5 empty] | En análisis | En progreso | Product Owner |  |  |  | 1, 2 y 3 | 1
Mónica Dorado y Luz Moreno - Scrum Master y Scrum Team y Francy Salgado - Scrum Team | 0.7 | Desarrollo de Software | Agregar el estilo CSS del frontend del módulo de inicio de sesión y creación de usuario | Desarrollador |  |  |  | Página web funcionando con requerimientos establecidos. | [5 empty] | En análisis | En progreso | Product Owner |  |  |  | 1, 2 y 3 | 1
Edith Betancourt y Francy Salgado | 1.2 | Administración del Sistema | Como Usuario Administrador debo poder crear, actualizar, eliminar, editar un usuario y asignarle contraseña. | Usuario Administrador | CREAR, ACTUALIZAR, ELIMINAR, EDITAR un usuario y asignarle contraseña. | para administrar los perfiles de usuario con sus permisos en la aplicación. |  | Se realizan pruebas de CRUD con cada uno de los tipos de usuarios. | [5 empty] | En análisis | En progreso | Product Owner |  |  |  | 3 | 1
Edith Betancourt y Francy Salgado | 1.3 | Administración del Sistema | Como Usuario Administrador debo poder crear las IPS. | Usuario Administrador | CREAR, ACTUALIZAR, ELIMINAR, EDITAR una IPS | para poder asignar a los contratos |  | Se realizan pruebas de CRUD con algunas IPS. | [5 empty] | En análisis | En progreso | Product Owner |  |  |  | 3 | 1
Edith Betancourt y Francy Salgado | 1.4 | Administración del Sistema | Como Usuario Administrador debo poder parametrizar los tipos de contrato. | Usuario Administrador | parametrizar tipo de contrato y fecha de vigencia | para poder asignar a los contratos |  | Se realizarán pruebas de formulario con simulacro de una factura a radicar | [5 empty] | En análisis | En progreso | Product Owner |  |  |  | 3 | 1
SPRINT 4
Responsable | Id | Proceso de negocio | Actividad | Como | Necesito | Para |  | Criterios de Aceptación |  |  |  | Estimación | Comentarios | Anexos | Prioridad Backlog | Estado | Aprobada por | Fecha aprobación | Fecha rechazo | Motivo de rechazo | Sprint | Release
Note on F11: Procesix: En progreso, Logrado, No logrado
Note on F12: Procesix: En progreso, Logrado, No logrado
Note on AB15: Procesix: To do Hold In Progress Done Not Approve

## Lista de Impedimentos
Lista de Impedimentos Versión 1.0
Sprint | Fecha | Reportado por | Descripción del Impedimento | Estado | Fecha de solución | Comentarios
Sprint en el que surge el impedimento <SP #> | Fecha en la que se reportó el impedimento <dd/mm/aaaa> | Integrante del equipo que reporta el impedimento | Descripción clara el impedimento | Por Gestionar, Gestionando, Solucionado | Fecha en la que se le dio solución al impedimento <dd/mm/aaaa> | Comentarios adicionales para tener en cuenta | Sprint | Release
[6 empty] | Reunión de impedimentos o tareas que no se pudieron realizar para poder cerrar el sprint | Número de sprint en la que será implementada la historia | Número de release en la que será implementada la historia

## Anexos
Anexos Versión 1.0
AN01. Prototipos
AN02.
AN03.
ANn.

## Analisis
Analisis de Metricas Versión 1.0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!